## BLANK - Simple Burndown Chart
SIMPLE BURNDOWN CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
Pràctiques ES – Primer Sprint |  |  |  |  | Òscar Raneda Halminen | 2026-03-15 | 3.0 | ES26UAB-411-09
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 9 | 9
1 | 2 | 1 | 7 | 8
2 | 1 | 0 | 6 | 8
3 | 1 | 1 | 5 | 7
4 | 1 | 1 | 4 | 6
5 | 1 | 1 | 3 | 5
6 | 1 | 2 | 2 | 3
7 | 2 | 3 | 0 | 0
8
9
10
11
12
13
14
15