## BLANK - Simple Burndown Chart
SIMPLE BURNDOWN CHART TEMPLATE
PROJECT TITLE |  |  |  |  | PROJECT MANAGER | DATE | VERSION NO. | PROJECT ID
Primer Sprint |  |  |  |  | Òscar Raneda Halminen | 2026-03-15 | 1.0 | ES26UAB-411-09
DAY / SPRINT / ITERATION | FEATURES / STORY POINTS GOAL | COMPLETE | GOAL VELOCITY | REMAINING | BURNDOWN
0 | 0 | 0 | 400 | 400
1 | 30 | 30 | 370 | 370
2 | 60 | 30 | 310 | 340
3 | 60 | 40 | 250 | 300
4 | 60 | 60 | 190 | 240
5 | 60 | 100 | 130 | 140
6 | 60 | 60 | 70 | 80
7 | 60 | 70 | 10 | 10
8 |  |  | 10 | 10
9 |  |  | 10 | 10
10 |  |  | 10 | 10
11 |  |  | 10 | 10
12 |  |  | 10 | 10
13 |  |  | 10 | 10
14 |  |  | 10 | 10
15 |  |  | 10 | 10